## 20220415帝迈公众号项目周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
日期 | 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-04-15 | UE设计阶段 | 1 | 整理及收集项目物料 | 已完成 | / | 评审及修改公众号前端UE | /
|  | 2 | 公众号前端UE设计 | 已完成 | / | 设计后台管理端UE | /
|  | 3 | 输出项目总计划 | 已完成 | / |  | /
4
5
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1
2
3
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿

## 20220422公众号项目第二周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
日期 | 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-04-22 | UE设计阶段 | 1 | 公众号前端UE第一版评审及修改 | 已完成 | / | 设计后台管理端UE | /
|  | 2 | 公众号后端UE设计 | 进行中 | / | 后台管理端UE第一版评审及修改 | /
|  | 3 | 收集UI素材 | 已完成 | / | 公众号前端UI风格设计 | /
4
5
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1
2
3
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿

## 20220429公众号项目第三周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
日期 | 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-04-22 | UE设计阶段 | 1 | 修改公众号前端UE及定稿 | 已完成 | / | 设计后台管理端UE及评审 | /
|  | 2 | 设计后台管理端UE | 进行中 | / |  | /
| UI阶段 | 3 | 设计公众号首页风格及定稿 | 已完成（0425风格已定稿） | / | 公众号前端UI设计 | /
|  | 4 | 其他页面的UI设计
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1
2
3
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿

## 20220513公众号项目第四周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
日期 | 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-05-13 | UE设计阶段 | 1 | 公众号管理端UE定稿 | 已完成(0507) |  | /
| UI阶段 | 2 | 设计公众号其他页面及定稿 | 已完成(0512) |  | /
| 开发阶段 | 3 | 项目框架搭建 | 已完成 |  | 数据设计评审
|  | 4 | 数据库设计 | 进行中 |  | 接口设计
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1
2
3
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿

## 20220520公众号项目第五周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
日期 | 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-05-20 | 开发阶段 | 1 | 数据库设计 | 进行中 |  | 后端接口开发
|  | 2 | 公众号接口设计 | 进行中 |  | 完成静态页面开发
|  | 3 | 前端静态页面开发 | 进行中（70%）
|  | 4 | 需求讲解会议 | 已完成
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1
2
3
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿

## 20220527公众号项目第6周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
日期 | 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-05-27 | 开发阶段 | 1 | 公众号静态页面开发 | 已完成（0523） |  | 后端接口开发 | /
|  | 2 | 后端接口开发 | 进行中 |  | 前端对接部分接口 | /
3
4
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1
2
3
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿

## 20220610公众号项目第7周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
日期 | 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-06-10 | 开发阶段 | 1 | 后端：完成客户端的登录/注册/快捷报修/主动报修及返厂报修的接口开发 | 已完成 |  | 后端： 1、输出客户端服务支持、靶值查询等接口开发 2、输出管理端首页数据统计及完善会员列表的接口开发 3、协调前端对接接口 | /
|  | 2 | 前端：对接客户端的登录/注册接口 | 已完成 |  | 前端：对接主动报修/快捷报修的接口 | /
|  | 3 | 后端：完成管理端的登录/会员列表的接口开发 | 进行中 |  | /
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1
2
3
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿

## 20220617公众号项目第8周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
日期 | 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-06-17 | 开发阶段 | 1 | 后端： 1、完成PC管理端【登录】【客户列表】【客户群组】【客户商机】【服务资质】【积分商城】【会员列表】等接口开发 | 已完成 | / | 后端： 1、输出管理端【首页数据统计】【工程师列表】【问卷列表】等接口工作 | /
|  | 2 | PC前端： 1、完成【登录】【客户管理】【服务资质】【会员列表】的静态页面开发及接口对接工作 | 已完成 | / | PC前端： 1、继续完善页面开发及对接管理端接口 | /
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1
2
3
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿
备注：先完成PC管理端接口，再全力开发微信公众号前端（部分功能需管理端完成之上开发）

## 20220624公众号项目第9周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
日期 | 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-06-24 | 开发阶段 | 1 | 后端： 1、完成PC管理端【首页数据统计】【工程师列表】【问卷列表】接口工作 | 已完成 | / | 后端： 1、输出【工单管理】【样本登记】相关接口 2、开始输出部分公众号接口 | /
|  | 2 | PC前端： 1、完成【首页数据统计】【工程师列表】【问卷列表】接口对接工作 | 已完成 | / | PC前端： 1、对接【工单管理】【样本登记】 | /
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1
2
3
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿
备注：先完成PC管理端接口，再全力开发微信公众号前端（部分功能需管理端完成之上开发）

## 20220701公众号项目第10周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
| 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-07-01 | 开发阶段 | 1 | 后端： 1、完成PC管理端【工单管理】【样本登记】【服务支持】【资料分类】的接口开发 2、完善公众号前端接口 | 已完成 | / | 后端： 1、完善公众号接口 2、协助前端对接接口 | /
|  | 2 | PC前端： 1、完成【工单管理】【样本登记】【服务支持】【资料分类】接口对接工作 | 已完成 | / | PC前端： 1、对接【工单管理】【样本登记】 | /
|  | 3 | 公众号前端： 1、对接部分【快捷报修】【返修维修】的接口工作 | 未完成 | / | 公众号前端： 1、对接部分【快捷报修】【返修维修】【服务支持】的接口 | /
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1
2
3
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿
备注：先完成PC管理端接口，再全力开发微信公众号前端（部分功能需管理端完成之上开发）

## 20220708公众号项目第11周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
| 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-07-08 | 开发阶段 | 1 | 后端： 1、完成PC端所有接口开发 2、完善公众号前端接口 | 已完成 | / | 后端： 1、完善公众号接口 2、协助前端对接接口 | /
|  | 2 | PC前端： 1、完成【工单管理】【样本登记】接口对接工作 | 已完成 | / | PC前端： 1、对接【服务支持】【装机码&密钥管理】【问卷调查】 | /
|  | 3 | 公众号前端： 1、完成【快捷报修】【返厂维修】【服务支持】的接口对接 | 已完成 | / | 公众号前端： 1、对接【积分商城】【个人中心】的接口 | /
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1
2
3
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿
备注：先完成PC管理端接口，再全力开发微信公众号前端（部分功能需管理端完成之上开发）

## 20220722公众号项目第13周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
| 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-07-22 | 开发阶段 | 1 | 后端： 1、协助前端完善接口对接 2、完成部署环境 3、完善CRM接口 | 未完成 | / | 后端： 1、协助前端对接接口 2、完善CRM接口 | 7月31前完成所有工作
|  | 2 | PC前端： 1、完善剩余模块 2、完成环境部署 | 未完成 | / | PC前端： 1、完善剩余模块
|  | 3 | 公众号前端： 1、调整模块及完善CRM相关接口对接 | 已完成 | / | 公众号前端： 1、完善剩余模块 2、完善CRM接口 | /
| 测试阶段 | 4 | / | 待启动 | / | 1、进行功能测试 | /
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1 | 离近交付期，还未进入测试 |  |  | 7月31前完成所有工作
2
3
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿
备注：先完成PC管理端接口，再全力开发微信公众号前端（部分功能需管理端完成之上开发）

## 20220729公众号项目第14周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
| 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-07-30 | 开发阶段 | 1 | 后端： 1、协助前端完善接口对接 2、协助甲方完善CRM接口对接 | 未完成 | / | 后端： 1、协助前端对接接口 2、完善CRM接口 | 8月5号前完善CRM相关接口
|  | 2 | PC前端： 1、协助甲方完善CRM接口对接 | 未完成 | / | PC前端： 1、完善CRM接口对接
|  | 3 | 公众号前端： 1、调整模块及完善CRM相关接口对接 | 已完成 | / | 公众号前端： 1、完善接口对接 2、完善CRM接口
| 测试阶段 | 4 | / | 待启动 | / | 1、进行功能测试 | 等开发完善接口才可进入测试
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1 | 离近交付期，还未进入测试 |  |  | 8月5前完成所有工作
2
3
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿
备注：先完成PC管理端接口，再全力开发微信公众号前端（部分功能需管理端完成之上开发）

## 20220805公众号项目第15周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
| 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-08-05 | 开发阶段 | 1 | 后端： 1、协助甲方完善CRM接口对接 | 未完成 | / | 后端： 1、完善CRM接口 | /
|  | 2 | PC前端： 1、协助甲方完善CRM接口对接 | 未完成 | / | PC前端： 1、完善CRM接口对接
|  | 3 | 公众号前端： 1、调整模块及完善CRM相关接口对接 | 已完成 | / | 公众号前端： 1、完善接口对接 2、完善CRM接口
| 测试阶段 | 4 | / | 待启动 | / | 1、下周起开始部分功能测试 | /
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1
2
3
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿
备注：先完成PC管理端接口，再全力开发微信公众号前端（部分功能需管理端完成之上开发）

## 20220812公众号项目第16周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
| 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-08-12 | 开发阶段 | 1 | 后端： 1、协助甲方完善CRM接口对接 2、完善登录注册与CRM的联调 | 进行中 | / | 后端： 1、完善积分商城相关bug的修改 2、完善管理后台【商城】【客户管理】等相关模块的Bug修复 | /
|  | 2 | PC前端： 1、与后端联调商城相关问题 2、整理与CRM的联调的模块 | 进行中 | / | PC前端： 1、完善管理后台【商城】【客户管理】等相关模块的Bug修复
|  | 3 | 公众号前端： 1、与后端联调登录注册与CRM的联调 | 进行中 | / | 公众号前端： 1、与后端联调CRM相关交互，例如【登录】【注册】【报修】以及工程师端所有与CRM的联调
| 测试阶段 | 4 | / | 待启动 | / | 1、预计周四前提供到非CRM的测试版 | /
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1 | 较多模块未实现 |  |  | 非CRM的预计8月18日提供到测试版
2 | 与CRM联调也未实现 |  |  | 整体完成的测试版预计8月26日提供到
3 | 装机码、防串贷密钥、密钥审核、装机码审核接口未提供【甲方提供】
4 | 阿里云短信、阿里云服务器【甲方提供】
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿
备注：先完成PC管理端接口，再全力开发微信公众号前端（部分功能需管理端完成之上开发）

## 20220819公众号项目第17周周报
帝迈公众号项目周报（45个工作日）
| 阶段 | 序号 | 本周工作 | 完成情况 | 未完成原因 | 下周计划 | 补救措施与完成日期
2022-08-19 | 开发阶段 | 1 | 后端： 1.登录注册与CRM的联调，流程已走通 2.快捷报修与返厂保修接口完成，正在联调 3.样本登记接口完成，正在联调 4.样本登记记录：数据采集记录、按月统计、样式数据字段设置CRM已对接，完成列表接口 | 进行中 | / | 后端： 1、完善防窜贷秘钥、秘钥审核、设备装机码、装机码审核的接口 | /
|  | 2 | PC前端： 1.医院换绑审核 2.工程师列表 3.系统操作：角色、账户、文档维护等 4.防窜贷秘钥、秘钥审核、设备装机码、装机码审核的接口和CRM对接 | 进行中 | / | PC前端： 1、完善管理后台相关模块的Bug修复
|  | 3 | 公众号前端： 1.装机码管理与防串贷密钥生成管理模块CRM对接已完成 2.工单查询完成 | 进行中 | / | 公众号前端： 1、与后端联调CRM相关交互，例如【主动保修】【返厂保修】【样本登记】以及工程师端所有与CRM的联调
| 测试阶段 | 4 | 周五晚上拿到测试包，目前测试阶段 | 待启动 |  | 拿到测试包后，测试公众号非CRM的功能和业务流程 | /
序号 | 问题及风险 |  |  | 期望解决时间
1 | 较多模块未实现 |  |  | 非CRM的预计8月22日提供到测试版
2 | 与CRM联调也未实现 |  |  | 整体完成的测试版预计8月26日提供到
3 | 阿里云短信、阿里云服务器【甲方提供】
4
5
测试包
类型 |  | 地址 |  | 备注
官网管理后台地址
官网前端地址
H5地址
UE访问地址 |  | 公众号前端UE：https://xivvy7.axshare.com |  | 2022/04/15初稿；2022/04/21公众号第一版前端UE已修改完成并定稿
备注：先完成PC管理端接口，再全力开发微信公众号前端（部分功能需管理端完成之上开发）